## Sheet1
附件
2023-2024年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案措施任务表
类 别 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 具体任务 | 责任单位
产业结构调整 | 工业源污染治理 | 重点企业无组织排放治理 | 2024年2月底前 | 山西焦化建成投运5、6号焦炉备用干熄焦设施，实现“干备干”。 | 市生态环境局洪洞分局 县工信局 山西焦化股份有限公司
|  | 工业企业污染治理 | 2023年12月底前 | 山西焦化完成4座焦炉机侧加罩工程，配套建设3座环境除尘地面站，增加2套推焦除尘地面站。 | 市生态环境局洪洞分局 县工信局 山西焦化股份有限公司
| 重点行业VOCS综合治理 | 工业涂装/包装印刷等源头替代 | 2023年12月底前 | 加强排查监管，对发现的违法行为依法依规处理。 | 市生态环境局洪洞分局
|  | VOCS产品质量监督检查 | 2023年12月底前 | 加强VOCs产品质量监督检查，对生产、销售、进口企业批次涂料、批次油墨、批次胶粘剂、批次清洗剂VOCs含量限值开展抽测。 | 市场监督管理局
能源结构调整 | 散煤治理 | 清洁取暖 | 2023年11月15日前 | 我县高铁高速沿线10千米可视范围内的4个乡镇14个村庄3587户，完成清洁取暖改造。 | 县能源局 赵城镇人民政府 明姜镇人民政府 兴唐寺乡人民政府 淹底乡人民政府
|  | 控制农业用煤 | 2023年12月底前 | 持续开展农业大棚热风炉、粮食烟草食用菌等燃煤烘干炉窑排查，动态清零。 | 县农业农村局
| 煤炭消费总量控制 | 煤炭消费总量控制 | 2023年12月底前 | 完成年度煤炭消费总量控制目标任务。 | 县能源局
| 锅炉综合整治 | 淘汰燃煤锅炉 | 2023年12月底前 | 确保35蒸吨以下燃煤锅炉动态清零。 | 市生态环境局洪洞分局
|  | 燃煤锅炉超低排放改造 | 2023年12月底前 | 加强对燃煤锅炉运行监管，确保达到山西省《锅炉大气污染物排放标准》。 | 市生态环境局洪洞分局
|  | 燃气锅炉低氮改造 | 2023年12月底前 | 加强对燃气锅炉运行监管，确保达到山西省《锅炉大气污染物排放标准》。 | 市生态环境局洪洞分局
|  | 生物质锅炉治理、淘汰 | 2023年12月底前 | 加强对生物质锅炉运行监管，确保达到山西省《锅炉大气污染物排放标准》。 | 市生态环境局洪洞分局
运输结构调整 | 运输结构调整 | 煤炭、焦化行业清洁运输 | 2023年12月底前 | 洪洞县煤炭、焦化行业清洁运输（铁路、管道、新能源或国六货车）比例达到75%。 新能源和国六排放标准货车保有量达到40%以上，煤炭运输车辆尾气排放达标率达到100%。 | 县能源局 县工信局 县交通运输局
|  | 老旧车淘汰 | 2023年12月底前 | 加快推动国三及以下排放标准汽车淘汰更新，并按照要求进行集中拆解，禁止已淘汰车辆在城区周边和农村等地区非法营运或进入工矿企业内部使用。 | 县住建局 县交通运输局
|  | 老旧非道路移动机械淘汰更新 | 2023年12月底前 | 推广使用新能源非道路移动机械 | 县住建局 市生态环境局洪洞分局
| 车船燃油品质改善 | 油品和尿素质量抽查 | 2023年12月底前 | 全县全年开展两轮油品和尿素治理抽检，实现全覆盖。 | 县市场监管局
| 在用车环境管理 | 在用车执法监管 | 2023年12月底前 | 联合公安交警、生态环境部门扎实开展柴油货车尾气排放入户监测和路检路查专项行动。 | 县交通运输局
|  |  | 2023年12月底前 | 检查排放检验机构5家，实现排放检验机构监管全覆盖。 | 市场监督管理局
|  |  | 2023年12月底前 | 对重点用车企业安装门禁系统。 | 市生态环境局洪洞分局
| 非道路移动机械环境管理 | 排放检验 | 2023年12月底前 | 开展非道路移动机械检测，不间断对我县辖区内铁路货场、物流园区、低排放区域内施工工地等重点场所开展非道路移动机械尾气检测工作。 | 市生态环境局洪洞分局
用地结构调整 | 扬尘综合整治 | 施工扬尘 | 2023年12月底前 | 占地面积5000m2以上的施工工地，全部安装视频监控或扬尘监测设施，并与有关部门联网。 | 县住建局
|  | 强化降尘量控制 | 长期坚持 | 降尘量不高于7.0吨/月·平方公里。 | 市生态环境局洪洞分局
| 秸秆综合利用 | 加强秸秆综合利用 | 2023年12月底前 | 秸秆综合利用率达到90%以上。 | 县农业农村局
能力建设 | 完善环境监测 监控网络 | 环境空气质量监测网络建设 | 2023年12月底前 | 建设环境空气质量自动监测站点13个。 | 市生态环境局洪洞分局
|  | 环境空气专项监测 | 2023年12月底前 | 建设工业园区环境空气监测站点3个。 | 市生态环境局洪洞分局